## 功能点清单与汇总统计
深圳面元数据记录仪项目 — 功能点清单与汇总统计（公式自动化版）
⚙️ 编辑下方数据表（第 44 行开始）后，上方汇总统计与图表自动重算（WPS/Excel 打开自动刷新）
一、总体概况
指标 | 数量 | 占比
功能点总数 | 196 | 100%
P0（第二阶段目标） | 97 | 49.49%
P1（样机必须完成） | 48 | 24.49%
P2（可延期功能） | 33 | 16.84%
P3（商用规划功能） | 4 | 2.041%
二、优先级 × 进度交叉表
优先级 | 已完成 | 联调中 | 开发中 | 开发中（待Linux） | 未开始 | 合计 | 完成率
P0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | 97.94%
P1 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 97.92%
P2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 96.97%
P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0%
合计 | 174 | 0 | 1 | 0 | 7 | 182 | 95.6%
三、各模块功能点分布
模块 | 总计 | P0 | P1 | P2 | P3 | 已完成 | 开发中(含联调/部分) | 未开始 | 完成率
摘要页面（Summary） | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100%
健康页面（Health） | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 97.06%
事件页面（Events） | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 95.65%
波形页面（Waveform） | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100%
维护页面（Maintenance） | 35 | 7 | 2 | 26 | 0 | 34 | 0 | 1 | 97.14%
配置页面（Configuration） | 36 | 13 | 20 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 100%
系统辅助功能（System Functions） | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 66.67%
驱动（System drive） | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
★0430 新增软件功能点（R7 手册中无对应，纳入完成率统计） | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100%
★0430 新增（清单未覆盖） | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100%
合计 | 182 | 97 | 48 | 33 | 4 | 174 | 1 | 7 | 95.6%
四、整体状态分布
状态 | 数量 | 占比
已完成 | 174 | 88.78%
联调中 | 0 | 0%
开发中 | 1 | 0.5102%
未开始 | 7 | 3.571%
五、完整功能点列表（编辑此区域，上方汇总自动更新）
序号 | 编号 | 优先级 | 当前总进度 | 所属模块 | 功能点 | 备注 | 说明
1 | S-1 | P0 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Time - GNSS 天线状态 | No GNSS antenna | 显示 GNSS 天线是否连接
2 | S-2 | P0 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Time - GNSS 卫星数量 | satellites | 显示当前锁定卫星数量
3 | S-3 | P0 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Time - 时钟漂移 | uncertainty | 显示时间同步精度（分钟/秒）
4 | S-4 | P0 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Media - SD 卡存在状态 | Archive card | 显示 SD 卡是否插入
5 | S-5 | P0 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Media - 上次写入存档 | Archive last written | 是否正在写入存储
6 | S-6 | P0 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Media - 存储使用率显示 | 百分比 | 显示当前存储使用百分比和状态
7 | S-7 | P0 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Media - 剩余存储容量 | GB | 显示剩余存储空间
8 | S-8 | P0 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Media - 剩余可记录天数 | days | 根据采样率估算剩余天数
9 | S-9 | P1 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | System - 设备运行时长 | Uptime | 显示系统已运行时间
10 | S-10 | P1 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | System - 系统供电电压 | 电压值 | 显示当前系统输入电压，用于监控供电是否稳定
11 | S-11 | P1 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | System - 配置状态显示 | Committed | 显示配置是否已生效
12 | S-12 | P1 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | System - 最近配置文件加载 | Last file loaded | 显示最近一次加载的配置文件
13 | S-13 | P1 | 已完成 | 摘要页面（Summary） | Waveform - 实时波形监测 | 命名指定模式： ${N}.${S}.${C}_@_${Hz} ${N} 代表观测网名称; ${S} 表示站点名称; ${C} 为通道名称; ${Hz} 为采样率 | 提供三轴实时波形缩略图，方便安装人员在现场实时监测传感器的反应。转到波形页面可查看更详细的波形图。
14 | HE-1 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Events - 最近一次事件时间 | None | "None" 表示自系统启动或上次清除以来，尚未检测到满足条件的地震事件
15 | HE-2 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Events - 事件归档 | Disabled | 可在配置选择是否将事件数据存储到 SD 卡。如果未开启此开关，系统将不会在 SD 卡上保留事件副本。
16 | HE-3 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Events - 触发窗口 | 触发窗口时间（秒） | 如果收到的投票不足，设备会在“配置的一段时间内（configured period of time）”等待额外的触发，以允许传输延迟 。
17 | HE-4 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Events - 投票阈值 | "1" 意味着只要有 1 票（即任一通道触发），系统就会立即声明一个事件。 | 当收到的投票数“等于或高于配置的所需票数（required votes）”时，才会宣布一个事件 。
18 | HE-5 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Events - 触发检测器 | 手册第 4.8.5 节介绍了检测器算法（Threshold 或 STA/LTA）；在配置部分的Detector1/2/3 进行设置 | 横杠通常对应设备的三轴（X/Y/Z 或 N/E/Z）。显示的 "- / - / -" 表示目前三个通道的触发器可能都未被激活或未配置具体的检测算法 。
19 | HDA-1 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Data - 主采样率 | 主数据流的连续采样频率；在配置部分的Primary Channels进行设置 | Primary sample rate [Hz]的范围：1、2、5、10、20、40、50、80、100、125、200、250、500、1000、2000、5000
20 | HDA-2 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Data - 第二采样率 | 配置第二个不同频率的数据流；在配置部分的Secondary Channels进行设置 | 配置部分的次级输出类型（Secondary output type）： 线性相位（Linear phase）：选择高性能抗混叠滤波器，该滤波器对所有频率都具有恒定延迟，能够最大限度地减少相位失真。 最小相位（Minimum phase）：选择抗混叠滤波器，该滤波器具有最小延迟，与线性相位滤波器相比，大大降低了延迟。 禁用（Disabled）：选择禁用以关闭此通道集的输出。 更多关于滤波器响应的信息，请参阅手册中的"下载通道响应文件"。
21 | HDA-3 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Data - 灵敏度 | 单位：counts / g；手册第 4.7.1 节提到，这是传感器的标称灵敏度，定义了物理加速度与数字计数之间的换算关系。 | 如：8.00E6 cnt/g；表示 1g 的加速度对应 800万个数字单位。
22 | HDA-4 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Data - 方向修正 | 在配置部分的Orientation correction进行设置；手册第 4.7 节提到，系统支持通过软件算法修正安装时的角度偏差（方位角/倾角）。 | 启用校正 (Enable)：数据基于修正后的地理坐标数据（排除安装倾斜） 如未启用，说明数据是基于传感器物理坐标系直接输出的。
23 | HDA-5 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Data - 标定状态 | 手册第 5.5 节详细介绍了标定功能，包括阶跃（Step）或正弦波信号。 | 当显示为 “Inactive” 时，通常表示当前没有正在进行的校准任务，或者校准信号未被触发；用户可以通过 Waveform 界面手动执行传感器校准并查看波形数据 。
24 | HDA-6 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Data - 传感器模式 | 在配置部分的Accelerometer进行设置；手册在 5.1.4 Data（数据状态） 章节中定义了该术语：Sensor Mode（传感器模式）：指 TitanSMA 水平向和垂直向通道的工作模式，单位为 g 。 | 用于设置传感器满量程范围的参数，而 1g 是该参数的可选预设值之一 。
25 | HT-1 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Time - 时间状态 | 在手册的 5.1.5 Time 章节中，详细列出了内部系统时钟的状态及其含义 。这些状态用于指示数据的时间戳准确性。 | 状态说明： No GNSS antenna（未检测到天线。）：系统未感应到天线电流（天线缺失或线路断路）； Initializing（初始化）： 仪器刚上电，正在尝试与 GPS 接收机同步时间； Time OK（时间正常）： 定时质量在配置的规格范围内 ； Antenna short（天线短路）： GPS 接收机检测到天线短路 ； Time error（时间错误）： GPS 处于失锁状态，且已超过初始化阶段（上电 10 分钟后）。
26 | HT-2 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Time - 时钟漂移（同S-3） | 在手册的 5.1.5 Time 章节中，Uncertainty 被定义为对数字记录仪时钟时间不确定度的估计，单位为微秒（µs） 。 | 计算依据： 它是基于时钟漂移和温度测量值进行估算的 ； 与 GNSS 的关系： 当 GPS 接收机处于未锁定状态（例如显示 "No GNSS antenna"）的时间越长，时间不确定度（Uncertainty）的数值就会越高 。
27 | HT-3 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Time - 卫星数量 | 在手册的 5.1.5 Time 章节中，GPS satellites 项显示的是 GPS 接收机用于计算当前位置的 卫星数量 。 | GNSS satellites 在 Health 页面上是一个实时数值，反映了设备当前“看”到了多少颗卫星。如果该数值为 0 或非常小，系统将无法锁定时间，导致 Uncertainty（不确定度） 增加并最终触发 Time Error（时间错误） 。
28 | HT-4 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Time - 地理坐标 | 显示系统最后一次成功定位 | 即便当前搜星为 0，系统通常会保留最后一次有效的地理位置信息。
29 | HT-5 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Time - 海拔高度 | 数值必须以“整数米”（integer metres）的形式填入 | 由 GNSS 接收机解算的垂直高度
30 | HT-6 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Time - 地理坐标（用户定义位置） | 在配置部分的Timing and Location进行设置 | 在室内或无法接收卫星信号的场所，用户可以手动输入固定坐标。
31 | HT-7 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Time - 海拔高度（用户定义位置） | 数值必须以“整数米”（integer metres）的形式填入；在配置部分的Timing and Location进行设置 | 不能只填了经纬度却把海拔空着，或者只填海拔不填经纬度。如果这样操作，配置可能失效或报错。
32 | HDE-1 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Device - 系统运行时间 | 手册在 5.1.2 Device（设备状态） 章节中提到，显示的是自该设备上一次重新启动以来所经过的时间 。 | 通常以天、小时、分钟和秒为单位
33 | HDE-2 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Device - 数据流速率 | 手册在 5.1.2 Device（设备状态） 章节中提到，显示的是当前所有已启用的数据流（Streamers）生成的合并数据包速率。 | 如无数据流出。这可能意味着没有客户端连接到 Seedlink 端口或未配置实时转发。
34 | HDE-3 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Device - 已启用流数量 | 手册在 5.1.2 Device（设备状态） 章节中提到，指示当前已配置并激活的数据转发器（Streamers）数量。 | 如无，则显示为0
35 | HDE-4 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Device - 配置状态 | 手册在 5.1.2 Device（设备状态） 章节中提到，未提交会显示红色；显示Committed表示当前的设置已成功写入 Flash 存储器。 | 参数修改分为两个阶段： 第一阶段（暂存）： 当你在界面上修改了某个设置（例如更改了采样率或位置信息）并点击“确定”或“应用”时，这些更改只是保存在浏览器的内存或设备的临时缓存中。 第二阶段（提交/Commit）： 只有当你点击页面顶部的 Commit（提交） 按钮时，这些设置才会真正写入设备的非易失性存储器（永久保存）。
36 | HDE-5 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Device - 固件版本 | 手册在 5.1.2 Device（设备状态） 章节中提到，显示设备当前运行的固件版本号。 | 用户可以通过系统的维护菜单（Maintenance），点击‘固件’（Firmware）部分中的‘提交’（Commit），以提交新固件。
37 | HDE-6 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Device - 电压 | 手册在 5.1.2 Device（设备状态） 章节中提到，该项显示设备当前的电压值 | 显示当前系统输入电压，用于监控供电是否稳定
38 | HDE-7 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Device - 功耗 | 手册在 5.1.3 Device（设备状态） 章节中提到，该项显示设备当前的实时功耗 | 单位为瓦特 (Watts)。 实时变化的数值，反映设备当前的电量消耗情况。
39 | HDE-8 | P1 | 已完成 | 健康页面（Health） | Device - 温度 | 手册在 5.1.2 Device（设备状态） 章节中提到，机箱内部实时温度监控。 | 内部温度可能比环境温度高出几摄氏度。
40 | HS-1 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Storage - 可移动存储卡状态 | 手册在 5.1.3 Storage（存储介质状态） 章节中提到，显示的是自该设备上一次重新启动以来所经过的时间 。 | 有以下8种状态： Ejecting（正在弹出）： 系统正在为安全移除 SD 卡做准备。此时请勿直接拔卡，以免造成数据丢失。 Formatting（正在格式化）： 系统正在擦除卡内数据并重新建立文件系统。 Media error（存储错误）： 这表示存储卡已满、文件损坏或发生了其他硬件/软件错误。 Media not present（未检测到存储器）： 设备中没有插卡。 Media OK（正常）： 存储卡状态良好，正在正常归档数据或已准备好随时归档。 Mounting（正在挂载）： 系统已检测到新插入的 SD 卡，正在进行识别和准备工作。 Repairing（正在修复）： 系统正在尝试修复损坏的文件系统。如果卡片意外损坏，该过程可能会自动触发。 Safe to remove（可以安全移除）： 弹出操作已完成，存储卡已停止工作，此时可以从物理上拔出。
41 | HS-2 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Storage - 可移动存储卡—连续数据归档 | 手册在 5.1.3 Storage（存储介质状态） 章节中提到，开启此功能可将数据自动从内部存储“归档”到 SD 卡。 | 有以下5种状态： Archive OK（归档正常） ：SD卡正在归档 MiniSEED 数据，或已准备好归档 MiniSEED 数据，且最近的数据已成功归档。 No archive media（无归档介质）：未检测到 SD 卡。请插入 SD 卡，或禁用 MiniSEED 数据归档功能。 Archive error（归档错误） ： 归档文件损坏或发生了其他错误。请更换或重新格式化当前的 SD 卡。 Archive full（归档已满） ： SD 卡已满，无法再归档更多的 MiniSEED 数据。请更换当前的 SD 卡，或删除卡上已归档的部分事件文件。 Disabled（已禁用） ： 设备未配置将 MiniSEED 数据文件归档到可移动 SD 卡的功能。
42 | HS-3 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Storage - 可移动存储卡—包含事件记录 | 手册在 5.1.3 Storage（存储介质状态） 章节中提到，指可移动 SD 卡中是否包含触发后的地震事件数据。 | 只有在Media OK状态下，系统才会返回Yes或No。在其他中间态或错误态，系统通常会报N/A。
43 | HS-4 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Storage - 可移动存储卡—空间占用百分比 | 手册在 5.1.3 Storage（存储介质状态） 章节中提到，当前插入的可移动 SD 卡已使用的空间占总容量的百分比。 | Tooltip 显示总容量
44 | HS-5 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Storage - 内部存储卡状态 | 手册在 5.1.3 Storage（存储介质状态） 章节中提到，内置的工业级闪存的运行状态 | 有以下5种状态： Store recording（存储记录中）：内部存储器功能正常，正在记录数据。 Store reindexing（存储重索引中）：系统正在重新计算内部存储器的索引，并将其与实际可用数据进行同步。根据内部存储器中数据量的多少，重索引过程可能需要长达 8 小时。在重索引期间，数据会持续产生且不会丢失。在重索引完成之前，您将无法执行任何其他涉及内部存储的操作。 Store not ready（存储未就绪）：内部存储器由于正在进行调整大小、创建、重新格式化或重新构建，尚未准备好进行记录。 Not enough space（空间不足）：内部内存中没有足够的空闲空间来满足预设的内部存储总容量。系统将以减小的最大容量继续正常运行。 No Store（无存储器）：内部存储器已损坏或缺失。如果看到此状态，请联系 Nanometrics 技术支持。 Store wrapping（存储覆盖/循环中）：内部存储器功能正常且正在记录数据，但存储容量已达到最大上限，目前正以“环形缓冲区”模式运行。当出现此状态时，系统会回绕并覆盖掉最旧的数据。
45 | HS-6 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Storage - 内部存储卡容量 | 手册在 5.1.3 Storage（存储介质状态） 章节中提到，内部数据存储卡的容量大小。 | 显示的容量会小于内部介质的总容量，因为内部数据存储卡的容量预留了一部分空间用于以下用途：Logs（日志文件）、System files（系统文件）
46 | HS-7 | P0 | 已完成 | 健康页面（Health） | Storage - 内部存储卡写入速率 | 手册在 5.1.3 Storage（存储介质状态） 章节中提到，数据包（packets）写入内部存储器的速率。 | Recording rate 是动态的。如果用户增加了采样通道或提高采样率，Size 中显示的可记录天数会自动缩短。
47 | HA-1 | P1 | 开发中 | 健康页面（Health） | Alerts - 系统日志 | 手册在 5.1.6 Storage（系统告警状态） 章节中提到，提供了一系列近期与系统相关的事件列表 | 常见的警报内容：启动记录、关机记录、配置变更记录等 | 黄工反馈，目前log alert关机、启动、配置变更已实现
48 | EE-1 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - 事件列表显示 | 前后端接口 | Linux 需提供事件索引列表接口，返回事件基本信息
49 | EE-2 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - 事件时间 | 只读 | 事件起始时间（UTC 或本地时间，由系统统一）
50 | EE-3 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - PGA 显示 | 自动计算 | 峰值加速度值，来源于事件波形分析结果
51 | EE-4 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - PGV 显示 | 自动计算 | 峰值速度值
52 | EE-5 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - PGD 显示 | 自动计算 | 峰值位移值
53 | EE-6 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - Cause @ Source | 触发来源 | 显示事件来源
54 | EE-7 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - Triggers | 只读 | 该事件中触发检测条件的触发次数（投票数），通常等于触发该事件的通道数量。
55 | EE-8 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - 事件记录 | 存储 | 阈值、STA/LTA 等触发的事件记录到SD卡/内部存储
56 | EE-9 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - On Media | 存储状态；0423会议版：0430已完成 | 标识事件是否已写入 SD 卡 / 内部存储
57 | EE-10 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events - 事件勾选框 | 前端交互 | 支持多选事件用于下载或删除
58 | EE-11 | P2 | 未开始 | 事件页面（Events） | Declare An Event - Email 邮件通知 | 邮件通知的配置逻辑分析： 文档指出，系统通过三套模板文件来管理邮件逻辑。要启用此功能，需要执行以下流程： 准备阶段： 使用 root 账户通过 SSH 登录仪器（默认密码：dolphin18）。 文件部署： 系统预置了三个以 .template 结尾的模板文件，存放在 /usr/share/nanometrics/event-email/conf/ 目录下。你需要将它们拷贝到配置目录 /etc/nanometrics/config/ 并重命名（去掉 .template 后缀）才能生效。 具体配置文件分析： event-email.conf： 这是核心服务器配置。你需要在这里修改外网邮件服务器设置（SMTP 等）以及指定所有接收者的邮箱地址。 event-declared-email.conf： 定义第一封邮件（事件刚宣告时发出）的内容。你可以使用变量（如 event_start 时间、stationName 台站名等）来定制主题和正文。 event-complete-email.conf： 定义第二封邮件（事件结束时发出）的内容。这封邮件更为关键，因为它除了包含第一封的信息外，还支持 event_pga（本台站 PGA）和 max_pga（台阵中最大 PGA）等动态计算出的数据产品变量。 *当前设置为 Static IP（静态 IP） 模式，邮件通知功能是无法配置或生效的。 *该功能仅支持在 DHCP 或 Link-Local 模式下运行。 | 开发指导：地震事件自动邮件通知系统实现 1. 功能逻辑概述 系统需实现地震事件生命周期内的两次自动触发通知： 第一封邮件（事件宣告时）：在系统满足计票要求，正式宣告事件（Event Declared）时立即发送。 第二封邮件（事件结束时）：在事件处理完成（Event Completed），且计算出数据产品（如 PGA）后发送。 2. 环境约束与前提条件 网络模式限制：若以太网模式设置为静态 IP (Static IP)，则无法配置邮件通知。开发时需考虑 DNS 解析及路由在不同网络配置下的可用性。 数据依赖：邮件中的 PGA 等数值依赖于 `Configuration > Events > Event Data Products` 功能的开启。 3. 配置文件部署逻辑 系统通过三个核心模板文件管理邮件逻辑。开发时，应将 `/usr/share/nanometrics/event-email/conf/` 下的模板文件复制到生产配置目录 `/etc/nanometrics/config/` 并去掉 `.template` 后缀： 核心服务器与收件人配置 cp /usr/share/nanometrics/event-email/conf/event-email.conf.template /etc/nanometrics/config/event-email.conf 第一封邮件：事件宣告内容配置 cp /usr/share/nanometrics/event-email/conf/event-declared-email.conf.template /etc/nanometrics/config/event-declared.conf 第二封邮件：事件完成内容配置 cp /usr/share/nanometrics/event-email/conf/event-complete-email.conf.template /etc/nanometrics/config/event-complete-email.conf 4. 详细配置项说明 A. 邮件服务器配置 (`event-email.conf`) 需支持配置以下内容以确保发信能力： SMTP 服务器地址与端口（需符合网络发件配置）。 目标收件人列表（指定所有接收通知的电子邮箱地址）。 B. 邮件内容模板与变量解析 模板文件的第一行固定为“邮件主题”，后续行为“邮件正文”。开发需实现以下动态变量的替换逻辑： ¦ 变量名 ¦ 描述 ¦ 适用范围 ¦ ¦ :--- ¦ :--- ¦ :--- ¦ ¦ `event_start` ¦ 事件宣告/触发的时间戳 ¦ 两封邮件均适用 ¦ ¦ `event_num_triggers` ¦ 导致事件声明的总触发次数 ¦ 两封邮件均适用 ¦ ¦ `stationName` ¦ 本地设备的 SCNL 信息（来源于通道命名设置） ¦ 两封邮件均适用 ¦ ¦ `instrumentID` ¦ 本地设备 ID（显示在 UI 顶部） ¦ 两封邮件均适用 ¦ ¦ `event_pga` ¦ 本地设备计算出的最终 PGA 值 ¦ 仅限事件完成邮件 ¦ ¦ `max_pga` ¦ 组内/台阵内所有设备中的最高 PGA 值 ¦ 仅限事件完成邮件 ¦ ¦ `max_pga_instrumentID` ¦ 具有最高 PGA 值的设备 ID ¦ 仅限事件完成邮件 ¦ ¦ `max_pga_stationName` ¦ 具有最高 PGA 设备的 SCNL 信息 ¦ 仅限事件完成邮件¦ 5. 示例参考 示例主题：`NX.PVEA1 Event 2013-05-10T18:09:19.015Z` 示例正文：`Event complete 2013-05-10T18:09:19.015Z (titanEA-Master_0104) Maximum PGA 1.40693125E-1 g @ NX.PVEA1 (titanEA-Master_0104)` 6. 开发重点提示 1. 时序性： 确保第二封邮件在“Post-event time（触发后时间）”结束且 PGA 计算结果写入内部存储后再触发发送。 2. 变量动态性：`max_pga` 等变量可能涉及跨设备数据同步，需确保系统能获取到台阵组内的共享触发数据。 | 根据和杜哥沟通，决定后续在网页开发给客户简单配置实现，不需要像NANO一样（通过 SSH 登录设备手动改 Linux 配置文件。）
59 | EF-1 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events Filtering and Querying - Show up to [ ] | 前端参数 | Linux 接收数量参数，限制返回事件条数
60 | EF-2 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events Filtering and Querying - Events ending [ ] | 时间条件 | 查询截至指定时间之前的事件
61 | EF-3 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events Filtering and Querying - Cause 筛选 | 查询条件 | 根据事件触发类型筛选
62 | EF-4 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Events Filtering and Querying - Show only local events | 本地事件 | 仅显示本机触发的事件（非远程同步）
63 | EM-1 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Event Management Operations - Download（单个/批量） | 文件下载/文件打包 | 下载该事件对应波形数据（MiniSEED）；多个事件打包下载
64 | EM-2 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Event Management Operations - Delete | 数据删除 | 删除选中事件索引及对应存储文件（删除 SD card 上对应的 event archive）
65 | EM-3 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Event Management Operations - Delete all event archives | 高风险操作 | 清空所有事件数据（清空 SD card 上所有 event archive，需二次确认）
66 | EM-4 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Event Management Operations - Last updated | 状态显示 | 显示事件列表最近刷新时间（点击手动刷新）
67 | ED-1 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Declare An Event - Time（日期） | 手动输入，精确时间（日期时分秒） | 用户指定事件发生日期，支持秒级时间输入，事件前后保留数据时长
68 | ED-2 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Declare An Event - Pre-time（秒） | 参数 | 事件前保留数据时长
69 | ED-3 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Declare An Event - Post-time（秒） | 参数 | 事件后保留数据时长
70 | ED-4 | P0 | 已完成 | 事件页面（Events） | Declare An Event - Declare Event 按钮 | 后端核心 | Linux 根据时间段从连续数据中截取波形并生成事件文件
71 | WV-1 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Visualization Settings - Choose channels | 用户勾选要在波形图中实时显示的物理轴向（如 X, Y, Z） | 前端通过 WebSocket 订阅指定的通道数据流
72 | WV-2 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Visualization Settings - Calibration: Mode | 校准驱动模式：电压（始终默认为 Voltage；代表电压驱动模式） 激活内部 DAC 电压输出电路 | 在地震计/加速度计的标定中，Voltage（电压）模式意味着仪器内部的 16 位 DAC（数模转换器）会生成一个高精度的电压信号，并将其注入到传感器的校准线圈或反馈电路中。
73 | WV-3 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Visualization Settings - Calibration: Type | 校准波形类型：决定波形，Sine(正弦波)/Step(阶跃信号)/PRB(伪随机二进制信号) /Play back(回放)三选一。 手册在 5.4.4 章节中提到，用户可以将自定义的 .wav 格式标定文件放置在设备的 /usr/share/nanometrics/calibration 目录中，一旦文件上传成功，该文件名就会出现在 Web 界面的 Calibration Type 下拉列表中（通常标记为回放），选中后即可开始使用该特定波形进行标定。；0423会议版：0430已完成 | Sine(正弦波)：用于测量增益（Gain）和灵敏度。默认通常为 1 Hz。（Gain增益范围：±0.0005 ~ 1） Step(阶跃信号)：用于测量传感器的自振周期和阻尼。它会产生一个电压突变，观察传感器的衰减响应。 PRB(伪随机二进制信号) ：用于快速获取传感器的全频带响应 (Frequency Response) 曲线。 Play back(回放)：勾选或选择此项，系统将同步记录驱动信号（即 DAC 输出的电压），确保校准计算时拥有完整的输入/输出对照数据；同时支持调用本地存储的自定义波形文件。
74 | WV-4 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Visualization Settings - Calibration: Configure（弹窗） | 配置校准任务弹窗包括选择Sensor / Channel、Create event、预设波形文件 (Filename)、设置增益控制 (Gain)、Lead In (s) (预留时间)、Duration (s) (持续时间)、Lead Out (s) (释放时间)、确认按钮、取消按钮 | 手册在 5.4 章节中提到， Sensor / Channel：可以选择对特定传感器（Sensor A/B）或特定通道进行标定。如果选择 Channel: All，系统会同步向所有活动的加速度计通道注入相同的标定电压。 Create event：如果启用，系统会将此次校准过程视为一个“地震事件”进行记录。 Filename：Titan prb 2g 10ms 5min（针对 Titan 加速度计，使用 2g 幅度的 PRBS（伪随机） 信号，采样间隔（或脉宽基准）为 10ms，持续时长为 5分钟。）；Titan sine 2g 30s：（2g 幅度的 正弦波，持续时长 30秒。常用于验证 1Hz 附近的增益。）；Titan step 0g to 2g 15s：（阶跃信号，电压从 0g 等效值跳变至 2g 等效值，持续 15秒。用于测试物理阻尼。） Gain：指的是校准驱动电路的放大倍数。 Lead In (s) (预留时间)：在正式注入校准信号之前记录背景噪声的时间。 Duration (s) (持续时间)：校准信号（如正弦波或阶跃波）实际运行的时间。 Lead Out (s) (释放时间)：信号停止之后继续记录的时间。
75 | WV-5 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Visualization Settings - Calibration: Start Calibration | Start Calibration (开始校准) | 触发动作：用户在配置好 Sensor、Type 和 Duration 等参数后点击此按钮，下发指令给底层硬件。 状态转换：点击后，状态会从 Inactive 变为 Active。此时，DAC 开始按照预设波形注入电压信号。*同时界面出现开始和结束的时间。
76 | WV-6 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Visualization Settings - Calibration: Stop Calibration | Stop Calibration (停止校准) | 触发动作：在校准任务尚未到达预设的 Duration + Lead Out 时间时，用户可以通过此按钮手动强制终止过程。 状态转换：点击后，硬件立即停止信号注入，状态重新回到 Inactive。
77 | WV-7 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Visualization Settings - Calibration: Status | 状态：未激活/激活 Status：Inactive / Status：Active | Inactive是设备的默认状态。表示当前没有正在进行的校准任务，数字化仪处于正常的地震监测模式。
78 | WV-8 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Visualization Settings - Calibration: Mode | 显示当前加速度计的工作状态，或者是作为校准信号的参考基准；在配置部分的 Accelerometer 进行加速度计的 Full Scale Range（满量程范围）设置 | Mode：4g、2g、1g1/2g、1/4g、1/8g（满量程范围） 系统会根据当前设定的 Mode（量程）来调整注入电压的比例
79 | WL-1 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Live Waveform Display - 通道标识 | 通道的状态统计摘要 | 通道标识（例）：XX.S0001.HNZ @ 200 Hz XX.S0001: 设备的台网号（Network）和站号（Station）。 HNZ: H: 代表高采样率（High Gain）。 N: 代表加速度计（Accelerometer）。 Z: 代表垂直方向（Vertical direction）。 @ 200 Hz: 表示该通道当前的采样率为每秒 200 个点。
80 | WL-2 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Live Waveform Display - 统计数值解释 | 显示在当前波形窗口时间内，垂直向加速度的具体表现 | Mean: mg (平均值)：直流偏移（DC Offset） RMS: µg (均方根值/有效值)：该通道的背景噪声水平或震动能量。 Min / Max (mg)：波形窗口内的最小值和最大值。
81 | WL-3 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Live Waveform Display - 三轴同步滚动 (3-Axis Scrolling) | 实时显示 X/Y/Z（或 N/E/Z）三向加速度波形。 | 需建立 WebSocket 或 Socket 实时流，将底层驱动采集的 200Hz 数据推送到前端。
82 | WL-4 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Live Waveform Display - 纵轴刻度 (Y-Axis Labels) | 加速度幅值 | 实时显示当前波形的动态范围。
83 | WL-5 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Live Waveform Display - 横轴刻度 (X-Axis Labels) | 时间基准 (Time Reference) 手册规定，所有通道（HNZ、HNN、HNE）必须共享同一个横轴刻度，以确保震动相位对比的准确性。 | 标识波形数据产生的具体时刻。 可动态调整：随着用户点击“放大”或“缩小”按钮，刻度间隔会自动从 1s、5s 切换到 10s 或更多。
84 | WL-6 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Live Waveform Display - 波形数据显示效果 | 设备接到数据，立即在波形界面显示 | 需要跟竞品接受波形的效果一致
85 | WW-1 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Waveform Tools - 底部时间戳 (Time Label) | 显示当前屏幕最右侧或指针所在位置的精确时间。 | 需从 Linux 获取经 PTP/GNSS 修正后的实时时钟。
86 | WW-2 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Waveform Tools - 当前宽度显示 | 显示当前波形窗口的总时长。例如 30s 意味着屏幕最左侧到最右侧跨度为半分钟。 | 前端根据此参数请求对应长度的数据包。
87 | WW-3 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Waveform Tools - Show less time (缩小宽度) | 减小时长（如 30s → 10s）。效果是波形被横向拉伸，能看清更高频的细节。 | 前端缩短数据请求的时间跨度。
88 | WW-4 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Waveform Tools - Default time width | 一键恢复系统默认的时间宽度（30s）。 | 重置前端显示参数。
89 | WW-5 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Waveform Tools - Show more time (增加宽度) | 增加时长（如 30s → 60s）。效果是波形被横向压缩，能看到更长一段趋势。 | 涉及大数据量处理，Linux 需提供抽稀（Decimation）后的流。
90 | WW-6 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Waveform Tools - Move backward in time | 时间轴回溯。点击后向过去的时间滑动，查看缓冲区内的历史波形。 | 核心接口：Linux 需支持按 Offset（偏移量）从 Buffer 中提取历史点。
91 | WW-7 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Waveform Tools - Pause (暂停) | 冻结当前画面。波形停止滚动，方便用户测量振幅或截图分析。 也可以直接单击波形进行该操作。 | 前端停止渲染，不影响后端 SPI 采集和文件写入。
92 | WW-8 | P0 | 已完成 | 波形页面（Waveform） | Waveform Tools - Move forward in time | 时间轴前推。在回溯状态下，点击向当前时刻（Real-time）靠近。 | 核心接口：Linux 需支持按 Offset（偏移量）从 Buffer 中提取历史点。
93 | MR-1 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - 数据格式选择 MiniSEED | 文件格式；0423会议版：0430已完成 | 从内部存储导出 MiniSEED 波形数据
94 | MR-2 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - 数据格式选择 CSV | 文件格式 SOH Groups：Environment、Timing、Triggers、Events | 导出 CSV 波形文件
95 | MR-3 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - 下拉框 | 选择数据的通道类型： Primary：主通道。 Secondary：次通道。 Both：全选 | 选择从主通道还是次通道进行数据下载
96 | MR-4 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - Time Series / SOH 选择 | 数据类型 | 支持波形数据或健康状态数据下载
97 | MR-5 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - Channel 选择（X/Y/Z） | 通道选择 | 支持多通道勾选
98 | MR-6 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - 通道搜索 | 前端过滤；0423会议版：0430已完成 | Linux 无需处理，仅返回通道列表
99 | MR-7 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - 起始时间 From | 时间参数 | 用户指定下载开始时间
100 | MR-8 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - 结束时间 To | 时间参数 | 用户指定下载结束时间
101 | MR-9 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - Duration 模式 | 时间模式 | 以持续时长方式指定下载区间
102 | MR-10 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - Data file length | 文件切分 | 控制导出为单文件或分段文件
103 | MR-11 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Retrieve Data from Internal Storage - Download | 核心功能；0423会议版：0430已完成 | Linux 根据时间段读取原始数据并生成下载文件
104 | MC-1 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Channel Response - Channel response format | 文件类型 Dateless SEED、RESP、StationXML | 支持不同响应文件格式（如 RESP）
105 | MC-2 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Channel Response - Download response file | 文件下载 | 提供当前仪器通道响应文件下载
106 | MIT-1 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Instrument Time - 当前时间显示 | 只读 | 显示仪器系统时间
107 | MIT-2 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Instrument Time - 手动设置时间 | 写操作 | 用户输入时间后写入系统
108 | MIT-3 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Instrument Time - Set time | 后端执行 | Linux 修改系统时间
109 | MIT-4 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Instrument Time - Set time using NTP | 自动校时 | 启动 NTP 同步并更新系统时间
110 | MRM-1 | P0 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Removable Media - Media 状态显示 | 只读 | 显示是否插入 SD 卡
111 | MRM-2 | P0 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Removable Media - Percentage used | 容量统计 | 计算 SD 卡使用率
112 | MRM-3 | P0 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Removable Media - Eject | 安全弹出 | Linux 卸载 SD 卡
113 | MRM-4 | P0 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Removable Media - Format | 文件系统 | 支持 FAT32 格式化
114 | MRM-5 | P0 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Removable Media - Repair | 文件修复 | 对 SD 卡进行文件系统检测与修复
115 | MI-1 | P0 | 未开始 | 维护页面（Maintenance） | Internal Storage Tools - Reindex | 索引重建 | 重建内部数据索引（事件/连续数据） | 根据跟成行了解到，NANO 的 TitanSMA 是"分层目录 + 独立索引文件"架构，索引可能和数据脱节，所以才需要 Reindex；我们 AMU-24 是"单目录"架构，所有归档文件直接放在一个目录里，文件系统本身就是索引，不存在'索引坏了但数据还在'的失败模式，所以这个功能没有实际开发价值。
116 | MI-2 | P0 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Internal Storage Tools - Re-create | 重建存储 | 重新初始化内部存储结构（高风险）
117 | MS-1 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | System Restart and Shutdown - Restart | 系统重启 | 执行 Linux reboot（需前端二次确认）
118 | MS-2 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | System Restart and Shutdown - Shutdown | 系统关机 | 执行 Linux shutdown（需前端二次确认）
119 | MF-1 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Firmware - 当前固件版本显示 | 只读 | 显示当前运行版本
120 | MF-2 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Firmware - Available firmware | 历史版本 | 显示已上传的固件包列表
121 | MF-3 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Firmware - Upload firmware | 文件上传 | 上传固件压缩包
122 | MF-4 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Firmware - Apply firmware | 安装升级 | 解压并执行升级流程
123 | MF-5 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Firmware - Delete firmware | 文件管理 | 删除历史固件包
124 | MF-6 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Firmware - View installation log | 日志查看 | 查看升级过程日志
125 | MF-7 | P2 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Firmware - Commit | 固件升级 | 确认升级版本生效
126 | MD-1 | P1 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Download Files - Log files 下载 | 运维 | 下载系统运行日志、错误日志
127 | MD-2 | P1 | 已完成 | 维护页面（Maintenance） | Download Files - Archive Files 下载 | 运维 | 如果安装了 SD 卡并配置为归档连续数据和/或事件数据及 SOH 数据，可以定期下载归档文件。
128 | CC-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Configuration | 系统配置管理入口，用于集中管理设备所有运行参数。 该模块具备当前配置实例命名、设置日志记录级别、记录最后一次时间戳、开启Libra流传输等配置项 | Configuration 页面用于定义强震仪的采集行为、通信方式、事件处理逻辑、数据存储策略及时间定位方式。 所有配置修改均为“临时配置”，需通过 Apply / Commit 后才正式生效。 系统需支持配置的导入、导出及重置能力，用于现场部署、快速恢复及批量设备配置。
129 | CCM-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Configuration Management | 下载配置（Download Configuration） 上传配置（Upload Configuration） 重置配置（Reset Configuration） | 系统需支持将整机配置导出为配置文件，并支持通过上传配置文件快速恢复或复制配置。 重置配置用于恢复至出厂。
130 | CA-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Accelerometer | 加速度计参数配置模块 | 用于配置外接或内置加速度传感器的基础参数，为后续波形采集、事件计算及 PGA/PGV/PGD 等产品提供基础数据来源。
131 | CCN-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Channel Naming | 通道与台站标识配置模块。 | 用于定义强震仪通道命名规则及台站标识信息。 该配置将直接影响 MiniSEED 数据头信息，是地震行业数据交换的基础元数据。
132 | CCD-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Communications - Discovery | 设备发现配置模块。 | 用于控制设备是否支持在局域网内被自动发现，方便安装调试及设备批量管理。
133 | CCE-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Communications - Ethernet | 网络接口配置模块。 | 用于配置设备以太网通信方式，包括 DHCP 与静态 IP 等模式，确保设备可接入现场网络并与上位系统通信。
134 | CCV-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Communications - VPN | 安全通信配置模块。；0423会议版：OpenVPN 开发中 | 用于配置设备通过 VPN 与远程服务器建立安全连接，满足跨公网部署及远程运维需求。
135 | CCCDA-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Communications - Continuous Data Archive | 连续波形数据存储配置模块。 | 用于定义强震仪是否保存连续采样数据、数据存储位置及存储策略，是后续事件回溯与人工事件声明的数据基础。
136 | CCDS-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming | 实时数据输出配置模块。 | 用于配置强震仪将实时波形数据通过不同协议发送至外部系统。 该模块支持多个独立 Streaming 实例，每个实例可单独启用、配置及管理。
137 | CDNUM-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - NP UDP Streaming - My NP UDP Streaming | 提供基于 UDP 协议的 Nanometrics Private（NP）数据流输出能力。 | 支持配置多个 UDP Streamer 实例；每个实例拥有独立目标地址与通道集合
138 | CDNUMT-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - NP UDP Streaming - My NP UDP Streaming - Throttle | 控制数据发送速率 | 不影响原始数据采集，仅影响输出速率
139 | CDNUMF-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - NP UDP Streaming - My NP UDP Streaming - Fragmentation | 当单包数据超过 UDP MTU 时进行分包发送 | -
140 | CDNHM-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - NP HTTP Streaming - My NP HTTP Streaming | 通过 HTTP 协议推送或提供数据流。面向需要 HTTP 接口的数据平台，相比 UDP，可靠性高但实时性略低 | 支持多个 HTTP 推送配置，每个实例独立 URL、通道集合
141 | CDNHMT-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - NP HTTP Streaming - My NP HTTP Streaming - Throttle | 控制数据发送速率 | 避免接口限流或阻塞
142 | CDNWM-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - NP WebSocket Streaming - My NP WebSocket Streaming | 通过 WebSocket 建立长连接实时推送数据。面向 Web 平台或实时监控系统，保持长连接不断流 | 每个实例一个 WebSocket 会话
143 | CDNWMT-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - NP WebSocket Streaming - My NP WebSocket Streaming - Throttle | 控制单位时间推送数据量 | -
144 | CDQ-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - QSCD20 Streaming | 支持 QSCD20 协议格式的数据流输出。 | 面向传统地震/监测系统兼容，使用固定通道编码体系
145 | CDQQ-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Data Streaming - QSCD20 Streaming - QSCD20 Channel Codes | 配置数据通道与 QSCD20 通道码映射关系 | 不影响内部原始数据结构
146 | CD-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Digitizer | 数据源处理 | 硬件采集端的核心配置，该模块定义数据在进入存储、触发、事件处理之前的信号处理逻辑。
147 | CDO-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Digitizer - Orientation Correction | 对传感器安装方向误差进行数学修正。；0423会议版：方位角（Orientation Correction）已完成，待测试 | 用于将原始 XYZ 数据转换为标准方向，修正不改变原始采样率
148 | CDP-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Digitizer - Primary Channels | 定义系统主要监测通道。 | 主通道参与触发检测，主通道数据用于事件判断
149 | CDPP-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Digitizer - Primary Channels - Primary Bandpass Filter | 对主通道进行带通滤波，提高触发灵敏度 | 属于实时 DSP 模块，滤波应在触发器前执行
150 | CDPT-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Digitizer - Primary Channels - Triggers | 信号判断核心；0423会议版：0430已完成 | 定义事件触发逻辑。
151 | CDPTD-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Digitizer - Primary Channels - Triggers - Detector 1 / 2 / 3 | 支持多个并行触发算法，每个 detector 独立工作，任一满足条件即可触发事件 | 典型实现为多个 detector 实例，每个 detector 使用相同输入数据，输出 trigger signal 给事件模块
152 | CDS-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Digitizer - Secondary Channels | 用于事件记录与分析，但不参与触发判断。 | 常用于辅助通道，提供完整事件波形
153 | CDSS-1 | P1 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Digitizer - Secondary Channels - Secondary Bandpass Filter | 对次级通道进行独立滤波 | 不影响主触发逻辑
154 | CE-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Events | 业务逻辑 | 该模块负责事件相关数据的存储、分发和生成。
155 | CEEDA-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Events - Events Data Archive | 存储触发后产生的事件数据。按事件编号归档，包含前触发 / 后触发波形 | 文件系统目录结构管理，与 Continuous Data Archive 区分，支持长期保存
156 | CETES-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Events - Trigger / Event Sharing | 将触发或事件信息发送给其他系统。可用于多台设备协同，或上传中心服务器；0423会议版：组播（触发/事件组播）已完成（对应R7§4.10.2 Trigger/Event Sharing） | 通常为消息型通信（TCP/UDP/HTTP），不传完整波形，仅传事件信息
157 | CEEDP-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Events - Event Data Products | 基于事件数据生成可下载产品。如 MiniSEED、CSV 等，提供给人工分析或第三方系统 | 属于离线或准实时任务，可由后台任务生成
158 | CP-1 | P2 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Power | 电源与供电状态管理。显示电源状态，管理电池、电压相关信息 | 对接硬件驱动，定期采集电源状态，提供给 SOH 模块
159 | CRM-1 | P2 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - Raw TCP Receiving - My Raw Data TCP Receiver | 接收来自外部设备的原始数据流。系统作为 TCP Server，外部设备主动连接发送数据 | 需支持新增多个 TCP receiver，每个 receiver 独立监听端口，数据进入内部处理链
160 | CSM-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - SeedLink Server - My SeedLink Server | 对外提供标准 SeedLink 实时数据服务。系统作为 SeedLink Server，第三方客户端主动拉取数据 | 需实现 SeedLink 协议，或集成现有 SeedLink 服务程序，与内部数据缓存系统联动
161 | CSMT-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - SeedLink Server - My SeedLink Server - Throttle | 控制客户端下发速率；0423会议版：0430已完成 | 防止并发客户端造成系统负载过高
162 | CS-1 | P2 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Configuration - State of Health (SOH) | 健康状态配置模块。；0423会议版：SOH 状态监控已完成 | 用于定义设备健康状态（SOH）的采集、上报及输出方式，为 Health 页面及外部监控系统提供数据来源。
163 | CT-1 | P0 | 已完成 | 配置页面（Configuration） | Timing and Location | 时间与定位配置模块。 | 用于配置设备授时方式（GNSS / NTP / PTP等）及台站地理位置。 时间同步精度直接影响事件判定与数据可信度，是强震仪的关键基础能力
164 | SF-1 | P1 | 已完成 | 系统辅助功能（System Functions） | Web 登录 | 账号密码 | 登录认证
165 | SF-2 | P1 | 已完成 | 系统辅助功能（System Functions） | Web 登出 | 会话清除 | 用户退出
166 | SF-3 | P2 | 已完成 | 系统辅助功能（System Functions） | 会话超时管理 | 自动登出 | 防误操作
167 | SF-4 | P2 | 已完成 | 系统辅助功能（System Functions） | 中英文切换 | i18n | 多语言
168 | SF-5 | P2 | 已完成 | 系统辅助功能（System Functions） | 默认语言设置 | 出厂语言 | 语言配置
169 | SF-6 | P3 | 未开始 | 系统辅助功能（System Functions） | 帮助入口 | Help | 打开用户手册 | 开发快速，等后续忙完有空优化
170 | SF-7 | P3 | 未开始 | 系统辅助功能（System Functions） | 在线用户手册 | URL 跳转 | 手册页面 | 开发快速，等后续忙完有空优化
171 | SF-8 | P3 | 未开始 | 系统辅助功能（System Functions） | 手册版本匹配 | 固件版本 | 手册对应 | 暂缓开发，我们目前没有这么多版本
172 | SF-9 | P3 | 未开始 | 系统辅助功能（System Functions） | 手册访问方式配置 | 支持配置手册 URL | 本地或外网 | 暂缓开发，尽可能给客户简洁的操作体验
173 | SF-10 | P1 | 已完成 | 系统辅助功能（System Functions） | 设备运行状态 | Status error Status OK
174 | SF-11 | P1 | 已完成 | 系统辅助功能（System Functions） | 序列号/站名 | e.g. AMU_0862 | 显示当前登录设备的身份标识
175 | SF-12 | P1 | 已完成 | 系统辅助功能（System Functions） | Time - 当前系统时间显示 | 当前系统时间（Summary_Time） | 显示设备当前系统时间
176 | SD-1 | P0 | 未开始 | 驱动（System drive） | SPI 高速通讯优化 | STM32MP135 与从机（STM32U575）之间的 SPI 通讯驱动 | 将通讯速率从目前的 1-2 MB/s 提升至 5 MB/s | 黄工反馈，节后一周先进行现有功能的验证后的优化，先用当前的速率，优化后再开发
177 | SD-2 | P0 | 已完成 | 驱动（System drive） | 实现 IEEE 1588 (PTP) 授时功能 |  | 输出整秒 PPS 硬件脉冲信号，并通过指定的 UART 口实时输出对应的 TIMESTAMP（时标） 信号
178 | N-1 | P0 | 已完成 | ★0430 新增软件功能点（R7 手册中无对应，纳入完成率统计） | 数据传输 - TCP/IP 实时数据流（MiniSEED 推流） | 0423会议：MiniSEED 格式 TCP 推流；R7 仅有 NP UDP/HTTP/WebSocket，TCP 推流为新增 | 0430新增
179 | N-2 | P0 | 已完成 | ★0430 新增软件功能点（R7 手册中无对应，纳入完成率统计） | 自有格式 - SOLO 格式定义 + 上位机工具 | 0413会议：自有数据包格式（类似 NP）+ Apollo Toolkit 类工具；R7 不含此格式 | 0430新增
180 | N-3 | P1 | 已完成 | ★0430 新增软件功能点（R7 手册中无对应，纳入完成率统计） | SOH - SNMP（SOH 监控） | 0423：已完成服务搭建；SNMPv2c，参照 R7§4.14.1 节实现 | 0430新增
181 | NEW-1 | P0 | 已完成 | ★0430 新增（清单未覆盖） | 数据传输 - FTP 文件传输 | 0423会议：按 Nanometrics 目录格式 | 基于 FTP 协议的归档文件下载链路；R7 不含此功能
182 | NEW-2 | P0 | 已完成 | ★0430 新增（清单未覆盖） | 时间同步 - 设置时区 | 0413会议：4月底完成 | UTC 偏移配置；DBT §6.2.3.2 要求"UTC + 可设置时区"
六、后续开发工作流（开发完成 → 验收 → 量产 全流程）
阶段 | 关键活动 | 负责团队 | 产出物 | 通过判据 | 工期(估) | 依赖 | 风险
① 单元测试 | 各模块独立功能测试：数据采集/触发/校准/数据流/SOH/Web 界面/Linux 服务 | 各模块开发者（成行/黄工/张工/国伟/任工） | 单元测试用例 + 通过率报告 | 关键模块单测覆盖率 ≥80%；P0 功能 100% 通过 |  | 功能开发完成
② 集成联调 | 前后端 + Linux + 固件 + 硬件四层联调；端到端业务链路打通（GNSS锁星→采集→触发→事件→存储/推流） | 全员（国伟+成行+黄工+朱总+丁工） | 集成测试报告 + 联调缺陷清单 | 所有 P0 功能端到端可用；缺陷率 ≤5/百功能点 |  | 单元测试通过
③ 功能验证 | 按 R7 + 功能点清单逐条对照验证；含组播/标定/数据流/PTP/SOH/Web 全部 180+ 功能点 | 任工 | 功能验证矩阵（每条功能 PASS/FAIL） | P0 全 PASS；P1 ≥90% PASS |  | 集成联调通过
④ 性能测试 | 采样率上限/数据流并发/CPU 内存占用/事件触发延迟/时钟漂移 | 黄工 + 测试 | 性能基准报告 | 500sps 三通道连续记录 24h 无丢点；CPU<60%；事件触发<1s |  | 功能验证完成
⑤ DBT 10-2016 入网测试 | 按 DBT 标准附录 B 记录器测试项目逐项做：噪声/动态范围/线性度/采样率/数字滤波器/时间精度/通道延迟等 | 丁工 + 羊总 + 实验室 | DBT 入网测试报告（送中国地震局） | 所有强制条款 PASS；技术指标在 DBT §6.2.1 表3 范围内 |  | 性能测试通过 + 硬件定型
⑥ 实验室标定测试 | 振动台测试（频响/灵敏度/线性度/横向灵敏度比）+ 静态法测试 + 自噪声测试 | 羊总 + 贺工 | 标定证书 + 出厂参数 | 灵敏度误差 ≤0.5%；自噪声 <10⁻⁶m/s² rms；DC~430Hz 平坦 |  | DBT 入网测试同步进行
⑦ 长稳/老化测试 | 7×24 小时连续运行 ≥7 天；监控 GNSS 锁星 / 数据流连续性 / SD 写入 / 内存泄漏 / 重启次数 | 朱工 | 长稳测试报告 + 重启原因分析（用 wtmp + syslog） | 7 天 0 异常重启；数据流连续无中断；GNSS 漂移稳定 |  | 功能/性能测试通过
⑧ 环境适应性测试 | 高低温（-20°C~+60°C）/ 湿热 / 振动 / 冲击 / EMC 浪涌抗扰 | 朱工 | 环境测试报告（GB/T 6587 / GB/T 17626.5） | 全部 PASS；浪涌后自动恢复 |  | 硬件定型
⑨ 客户验收 UAT | 深圳面元现有客户现场实测：安装/配置/触发演示/数据下载/SOH 监控/客户场景对标 | 项目经理 + 现场工程师 | 客户验收确认单（已签字） | 客户签字确认；演示功能全部正常 |  | 所有内部测试通过
⑩ 缺陷修复 + 回归 | 汇总 ④~⑨ 阶段缺陷，按严重度分级修复；修复后跑回归测试 | 全员 | 缺陷修复列表 + 回归测试报告 | 严重 P0 缺陷 0 个；P1 ≤2 个 |  | 所有测试有结果
⑪ 性能/体验优化 | Web 加载速度 / Linux 服务启动时间 / 内存占用 / 数据流抖动 / log 体系完善 | 国伟 + 成行 + 黄工 | 优化前后对比数据 | 关键页面加载 <2s；启动 <60s；体验对标 R7 |  | 回归测试通过
⑫ 量产准备 | 出厂工艺固化；首批量产文档；售后手册（中文） | 李工 + 羊总 + 任工 | 量产 SOP + 用户手册 + 售后指南 | 首批 10 套出厂稳定；售后能独立处理 80% 常见问题 |  | 验收通过
⑬ 正式发布 / 持续迭代 | 版本发布；客户反馈收集；后续 P1/P2 功能补充；OTA 升级机制 | 产品 + 全员 | 发布说明 + 升级日志 | 版本号确定；OTA 通道可用 |  | 量产稳定